## Sheet1
时间 | 工作项 | 完成情况 | 完成时间
2016-05-15 | 客户端登录时偶尔会与服务器通信失败 | 完成 | 2016-05-20
2016-05-15 | 添加昵称 | 完成 | 2016-05-17
2016-05-15 | 服务器添加限制用户矿工数（现定50） | 完成 | 2016-05-17
2016-05-15 | 注册时，同一公网IP限制注册数量，超出数量可以注册，但无奖励。但保留推荐关系。 | 完成 | 2016-05-17
2016-05-15 | 同一客户端机器限制登录个数。
2016-05-15 | 公告回复，需经客服审核再上墙，超三天不能关闭回复
2016-05-15 | 排行榜 | 完成 | 2016-05-17
2016-05-15 | 变更排行榜 | 完成 | 2016-05-29
2016-05-15 | 推荐树 | 完成 | 2016-05-29
2016-05-22 | 网页注册页面添加动态验证码 | 完成 | 2016-05-30
2016-05-22 | 网页注册页面去掉支付宝绑定，添加邮箱和QQ | 完成 | 2016-05-30
2016-05-24 | 服务器设置变更后，没有及时有效 | 完成 | 2016-05-30
2016-05-24 | 矿区动态消息改为一行显示，用户+消息+时间 | 完成 | 2016-05-29
2016-05-24 | 邀请好友注册，第一次注册时提示服务器连接失败 | 完成 | 2016-05-30
2016-05-29 | 游戏帮助（背景） | 完成 | 2016-05-31
2016-05-29 | 注册新玩家时，设置的赠送矿山数，没有应用 | 完成 | 2016-05-29
2016-05-29 | 客户端收取矿石时，向用户提示按整收取 | 完成 | 2016-05-30
2016-05-29 | 兴奋剂加提示，该功能暂未开放 | 完成 | 2016-05-30
2016-05-29 | 只要玩家贡献值超过50，推广奖励就不再加贡献值 | 完成 | 2016-05-31
2016-05-29 | 贡献值达到50才可提现
2016-05-29 | 推广奖励中，金币立即赠送，贡献值等下线矿石达到300时，才赠送。同时在推荐树页面，向用户显示奖励发放情况（可以用图标显示，发送了显示彩色，未发送显示灰色）
2016-05-29 | 购买矿工时，向玩家提示，需先收取临时产出的矿石，否则丢弃 | 完成 | 2016-05-30
1、QQ客服
2、系统公告系统完善、添加到客服客户端功能里面
3、即时支付功能申请
4、聊天系统开发
5、娱乐系统开发（幸运转盘 先开发出来这个比较简单）
1. 支付异常情况下的订单处理，这个得需要管理系统介入。
2. 新加了一个功能区，叫“我的矿场”，想是把购买记录，充值记录，矿石交易记录等，都放在这里，供玩家查看
3. 管理系统功能还需再丰富
4. 网页的流量统计