## Sheet1
时间 | 工作项 | 完成情况 | 完成时间
客户端发布域名：game.xlwinfo.com
2016-05-15 | 客户端登录时偶尔会与服务器通信失败 | 完成 | 2016-05-20
2016-05-15 | 添加昵称 | 完成 | 2016-05-17
2016-05-15 | 服务器添加限制用户矿工数（现定50） | 完成 | 2016-05-17
2016-05-15 | 注册时，同一公网IP限制注册数量，超出数量可以注册，但无奖励。但保留推荐关系。 | 完成 | 2016-05-17
2016-05-15 | 同一客户端机器限制登录个数。
2016-05-15 | 公告回复，需经客服审核再上墙，超三天不能关闭回复
2016-05-15 | 排行榜 | 完成 | 2016-05-17
2016-05-15 | 变更排行榜 | 完成 | 2016-05-29
2016-05-15 | 推荐树 | 完成 | 2016-05-29
2016-05-22 | 网页注册页面添加动态验证码 | 完成 | 2016-05-30
2016-05-22 | 网页注册页面去掉支付宝绑定，添加邮箱和QQ | 完成 | 2016-05-30
2016-05-24 | 服务器设置变更后，没有及时有效 | 完成 | 2016-05-30
2016-05-24 | 矿区动态消息改为一行显示，用户+消息+时间 | 完成 | 2016-05-29
2016-05-24 | 邀请好友注册，第一次注册时提示服务器连接失败 | 完成 | 2016-05-30
2016-05-29 | 游戏帮助（背景） | 完成 | 2016-05-31
2016-05-29 | 注册新玩家时，设置的赠送矿山数，没有应用 | 完成 | 2016-05-29
2016-05-29 | 客户端收取矿石时，向用户提示按整收取 | 完成 | 2016-05-30
2016-05-29 | 兴奋剂加提示，该功能暂未开放 | 完成 | 2016-05-30
2016-05-29 | 只要玩家贡献值超过50，推广奖励就不再加贡献值 | 完成 | 2016-05-31
2016-05-29 | 贡献值达到50才可提现 | 完成
2016-05-29 | 推广奖励中，金币立即赠送，贡献值等下线矿石达到300时，才赠送。同时在推荐树页面，向用户显示奖励发放情况（可以用图标显示，发送了显示彩色，未发送显示灰色）
2016-05-29 | 购买矿工时，向玩家提示，需先收取临时产出的矿石，否则丢弃 | 完成 | 2016-05-30
| 1、QQ客服 | 完成
| 2、系统公告系统完善、添加到客服客户端功能里面 | 完成
3、即时支付功能申请
4、聊天系统开发
5、娱乐系统开发（幸运转盘 先开发出来这个比较简单）跑马灯
1. 支付异常情况下的订单处理，这个得需要管理系统介入。
2. 新加了一个功能区，叫“我的矿场”，想是把购买记录，充值记录，矿石交易记录等，都放在这里，供玩家查看
3. 管理系统功能还需再丰富
4. 网页的流量统计
玩家一个月内只能购买一个玩家30次矿石订单
测试用户1000，注册新账户IP限制不作数
灵币提现可以驳回
玩家提现后冻结灵币，经常被清0，导致无法为玩家支付
1、矿山储量星号显示，低于50000可见并可勘探，不可见时不能勘探
2、显示矿场总储量矿石数量，vip可见，非VIP 前2后3中间星号，矿主每次登陆时数为准
3:、设定总储量值，高于不可勘探，小于才能勘探
4、勘探矿山储量为浮动值，VIP范围为900-1200 非VIP700-1200 （最好是1100以上概率低）
5、修改采矿区提示：XXXX 历尽千辛万苦勘探了一条新的矿脉，矿工又有活干了

## 二区功能列表
工作项 | 内容说明 | 开始时间 | 状态 | 完成时间
碎石功能 |  |  | 完成
疯狂猜石游戏 |  |  | 完成
远程协助业务网站 | 支付方式， 一次 一个月 半年 一年
积分功能 | ４种支付方式（1元：送10积分），购买远程协助时间， 一次５０ 一个月３００ 半年 ２０００ 一年５０００
玩家充值三级返回点
玩家推荐三级树显示
使用昵称对外显示 不使用用户名 |  |  | 完成 | 2017-02-17
老区转移网站 | 一个登陆窗口，登录后，显示他的账户里应有的数据 就是 贡献值 金币 矿工 矿石储量 矿石，这些信息，然后下面有一个空需要填写注册时候的支付宝号，实名， 填写一个可用的邮箱，然后申请跨区，出一个提示，符不符合要求，复合要求的提示账户将被锁定，老区不可登陆，新区数据转移成功后会以邮件的方式给他发邮件通知他